Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИГУЛИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2021 года								№7

О подготовке проекта изменений в

# Правила землепользования и застройки сельского  поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области от  30.12.2013г. № 82 (далее также – проект изменений в Правила), в части:

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жигули» и на официальном сайте http://zhiguli.stavrsp.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Жигули

# муниципального района Ставропольский

# Самарской области                                 				В.Л. Шинкин

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского  поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области

от 02.02.2021 года № 7

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский  Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Жигули) | Не позднее 9 месяцев со дня опубликования настоящего постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Жигули | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Жигули | Комиссия | В срок не позднее 30 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания (общественных обсуждений) или на доработку | Администрация сельского поселения Жигули | В срок не позднее 30 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) | Глава сельского поселения Жигули | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Жигули | Глава сельского поселения Жигули | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту изменений в правила | Комиссия | 35 дней со дня опубликования такого проекта |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний (общественных обсуждений), направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Жигули | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Жигули или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Жигули | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Жигули о в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Жигули | Глава сельского поселения Жигули | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

# Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского  поселения Жигули муниципального района Ставропольский  Самарской области

от 02.02.2021 года № 7

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области от  30.12.2013г. № 82 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445163, Самарская область Ставропольский район Самарской области, с. Жигули, ул. Центральная, 28А.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня полу